Утвержден постановлением администрации Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области от 29.11.2022г №103

ПЛАН

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МКУ ЦД села Орловка Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | Фактический срок реализации |  |
| 1. | Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных Информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами 1.2.Создание собственного сайта при наличии финансирования |  | Обновление информации о деятельности организации, размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами |  | В течении года До 25.12.2023 |  | Павлова Татьяна Александровна культорганизатор МКУЦД Директор МКУЦД Иутина Е.Т |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателем услуг |  | В течении года |  | Иутина Е.Т Директор МКУЦД |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Территории, прилегающие к организациям культуры, и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме | Обеспечить территории. прилегающие к МКУЦД и его помещениям, с учетом доступности для инвалидов; - оборудование входных групп пандусами; -выделение стоянками для автотранспортных средств инвалидов; -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений |  | До 20.12.2023 года |  | Иутина Е.Т Директор МКУЦД |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями | Обеспечение в организациях культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -возможность предоставления инвалидам по слуху(слуху и зрению) сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; -наличие возможности предоставленя услуги в дистанционном режиме или на дому |  | В течении 2023-2024 годов |  | Иутина Е.Т Директор МКУЦД |  |  |  |  |  |  |